欢迎大家来到2009年环球职业教育在线

全国监理工程师执业资格考前辅导—建设工程质量控制冲刺班学习教材内容总体关系框图

★1概述

★2勘察设计阶段

★★3工程施工阶段

☆4采购与制造安装阶段

★5施工质量验收阶段

★6质量问题／事故的

处理

质量

控制

★7质量

控制统计方法

☆8质量管理体系标准

★★：出题量最多的特别重要章节――需要反复多看

★：出题量较多的重要章节――需要多看

☆：出题量较少的章节――需要至少看过2遍

本书各章节重点内容比重一览

| 章节 比重 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.该章题量占全书章节比例（％） | 15 | 15 | 33 | 8 | 13 | 14 | 16 | 8 |
| 2.该章试题占总分中的分值（分） | 10 | 10 | 20 | 5 | 9 | 9 | 10 | 5 |
| 备注说明 | 根据2000年至2008年国考试题情况粗略统计，“质量控制”题量约占“三控”总题量中的40％，单、多选共约48题，分值约占总分的64分。上表统计分值与比例仅供考生复习重点内容时辅助参考。 |  |  |  |  |  |  |  |

第1 讲  建设工程质量控制概述

一、内容提要

这节课主要介绍建设工程质量控制  第一章概述

★第一节 质量和建设工程质量;

★第二节 质量控制和工程质量控制;

★第三节 工程质量的政府监督管理

二、2009年大纲与近三年大纲要求比较：

| 章节内容 | 要求 | 2009年大纲 | 2008年大纲 | 2007年大纲 | 2006年大纲 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建设工程质量控制概述 | 了解 | 工程质量及特性 | 工程质量及特性 | 工程质量及特性 | 工程质量和质量控制的概念；工程质量管理制度 |
|  | 熟悉 | 工程质量形成过程及影响因素；工程质量管理制度。 | 工程质量形成过程及影响因素；工程质量管理制度。 | 工程质量形成过程及影响因素；工程质量管理制度。 | 工程质量特性、特点；工程质量形成过程及影响因素。 |
|  | 掌握 | 监理工程师在质量控制中应遵循的原则；工程质量责任体系。 | 监理工程师在质量控制中应遵循的原则；工程质量责任体系。 | 监理工程师在质量控制中应遵循的原则；工程质量责任体系。 | 监理工程师在质量控制中应遵循的原则；工程质量责任体系 |

三 本章历年试题分值统计一览

| 教材内容 节序 | 题型 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.质量与建设工程质量 | 单 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
|  | 多 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 |  | 1 |
| 2.质量控制和工程质量控制 | 单 |  | 1 | 3 | 2 |  | 1 |  |
|  | 多 | 2 | 2 |  | 2 |  | 1 | 1 |
| 3工程质量的政府监督管理 | 单 |  |  |  |  | 3 | 1 | 3 |
|  | 多 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 合计 | 单 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | 多 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |

四  考核要点简要剖析

| 考核要点 | 应知应会知识体系 | 考题采分点 |
| --- | --- | --- |
| 建设工程质量 | 概念 特性(6条) | 各特性的具体表现 |
| 工程质量形成过程与影响因素分析 | 工程建设各阶段对质量形成的作用与影响(5阶段) 影响工程质量的因素 | 不同阶段对质量形成的影响 |
| 建设工程质量特点 | 5个特点 | 特点的具体表现 |
| 质量控制 | 定义的理解(3方面) | 理解 |
| 工程质量控制 | 概念 主体(4方面) 全过程控制(3大过程) | 工程质量控制主体的职责和各阶段质量控制的主要内容 |
| 工程质量控制的原则 | 遵循5项原则 | 具体的事项体现什么原则 |
| 工程质量责任体系 | 建设、勘察设计、施工、监理、材料供应5单位各自的职责 | 区分哪些责任归哪些单位 |
| 工程质量管理制度 | 施工图设计文件审查制度 工程质量监督制度 工程质量检测制度 工程质量保修制度 | 重点了解设计文件审查质量检测和工程质量保修制度 |

五  大纲要求的考试内容在教材中的位置说明

| 内容 编号 | 考试内容 | 在教材中的位置 | 大纲 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第1节二、工程质量的概念；工程质量的特性； | P1- P2， | 了解 |
| 2 | 第1节三、工程质量形成过程及影响因素。 | P2- P4， | 熟悉 |
| 3 | 第2节三、监理工程师在质量控制中应遵循的原则； | P6- P7 | 掌握 |
| 4 | 第2节四、工程质量责任体系。 | P7- P8 | 掌握 |
| 5 | 第3节二、工程质量管理制度。 | P10- P13 | 熟悉 |

考生对本章中的工程质量和质量控制概念及工程质量管理制度有一个明确的理解；着重学习的内容是：工程质量特性及特点、工程质量形成过程及影响因素；特别要掌握监理工程师在质量控制中应遵循的原则和工程质量责任体系的有关内容。本章是本书的基础知识，又是全书提纲挈领的概述，所有内容考生应该学习阅读为佳。

六 本章重点内容介绍

第一节   质量和建设工程质量

- 质量的定义：一组固有特性满足要求的程度。（2000版GB/T19000—ISO9000族标准）

[例题] GB／T19000－2000族标准中对质量的定义是：“一组固有特性满足要求的程度”。其中满足要求应包括(    )的需要和期望。（06年考题）

A．图纸中明确规定                  B．组织惯例

C．质量管理方面                    D．行业规则

E．其它相关方利益

答案：A B．D．E

解析：满足要求就是应满足明示的(合同、规范 、标准、技术文件、图纸中明确规定的)通常隐含的（如组织管理、一般习惯）或必须履行的（如法律法规、行业规则）除考虑满足顾客要求外，还应考虑其它相关方即：组织自身利益、原材料供应商和社会利益等多种需求。

- 建设工程质量的概念及特性

1.建设工程质量简称工程质量。（大纲要求了解）工程质量是指工程满足业主需要的，符合国家法律、法规、技术规范标准、设计文件及合同规定的特性综合。

[例题]建设工程质量是指满足业主需要的，符合（     ）规定的特性综合。

  - 国家法律、法规    B、技术规范标准  C、设计文件

D、 合同               E、施工单位

答案：A B C D

2.建设工程质量的特性主要表现六个方面：（大纲要求：了解）

(1)适用性。 (2)耐久性。 (3)安全性。 (4)可靠性。 (5)经济性。

(6)与环境的协调性。

[例题] 在建设工程质量特性中，(     )是指工程在规定的时间和条件下完成规定功能的能力。

A．适用性    B．耐久性    C．可靠性    D．安全性

答案： C

解析：这是考核可靠性概念,举一反三,考生应熟悉6大特性的含义.

[例题] 从功能和使用价值来看，工程项目的质量特性体现在(      )等方面。

A.可信性、通用性、可靠性    B.可信性、稳定性、经济性

C.适用性、可靠性、经济性    D.通用性、稳定性、经济性

答案：C

解析：适用性和经济性体现项目的使用价值，可靠性体现了工程项目的功能，所以C三项特性体现6大质量特性的使用价值和功能方面内容。

二 工程质量形成过程与影响因素分析（大纲要求：熟悉）

- 工程建设各阶段对质量形成的作用与影响

1.项目可行性研究阶段――项目的可行性研究直接影响项目的决策质量和设计质量。

2.项目决策阶段――对工程质量的影响主要是确定工程项目应达到的质量目标和水平。

3.工程勘察、设计阶段――工程设计质量是决定工程质量的关键环节。

4.工程施工阶段――一定程度上，工程施工是形成实体质量的决定性环节。

5.工程竣工验收阶段――对质量的影响是保证最终产品的质量。

工程建设的五个不同阶段，对工程项目质量的形成起着不同的作用和影响。

项目可行性研究

项目

决策

工程勘察设计

工程

施工

工程竣工验收

[例题]直接影响项目的决策质量和设计质量的是（   ）。
 A、项目可行性研究  B、项目决策  C、工程设计  D、工程施工

答案：A

[例题]工程建设的不同阶段对工程项目质量的形成起着不同的作用和影响，决定工程质量的关键阶段是(    )。（06考试题）

A．可行性研究阶段                  B．决策阶段

C．设计阶段                        D．保修阶段

答案：C．

解析：工程（含勘察）设计阶段是使质量目标和水平具体化，为施工提供直接依据。所以设计质量是决定工程质量的关键阶段（环节）。

[例题]工程建设的各个阶段都对工程项目质量的形成产生影响，其中施工阶段是(    )。（04年考试题）

A．确保工程实体的最终质量

B．使决策阶段确定的质量目标和水平具体化

C．形成工程实体质量的决定性环节

D．实现建设工程质量特性的保证

E．实现设计意图的重要环节

答案：C.D.E

解析：工程施工活动决定了设计意图能否体现，它直接关系到工程的安全可靠、使用功能的保证，以及外表观感能否体现建筑设计的艺术水平。在一定程度上，工程施工是形成实体质量的决定性环节。

[例题]工程建设的各个阶段都对工程质量的形成产生影响，其中勘察设计阶段的影响在于(    )。（08年考试题）

A．使决策阶段确定的质量目标和水平具体化

B  决定工程实体质量的形成

c．直接关系工程主体结构的安全可靠

D．确保工程实体的最终质量

E．使建设投资的综合功能充分体现规划意图

答案：A. E

- 影响工程质量的因素（大纲要求：熟悉）

主要有五个方面，即人(Man)、材料(Material)、机械(Machine)、方法(Method)和环境(Environment)，简称4M1E因素。

1．人员素质

工程项目建设的决策者、管理者、操作者是生产经营活动的主体，人员的素质，将直接和间接地对规划、决策、勘察、设计和施工的质量产生影响。因此，建筑行业实行经营资质管理和各类专业从业人员持证上岗制度是保证人员素质的重要管理措施。

2．工程材料

工程材料选用、检验、保管、使用等等都将直接影响建设工程的结构刚度、强度，工程外表及观感，影响工程的使用功能和安全。

3．机械设备

机械设备可分为两类：一是指组成工程实体及配套的工艺设备和各类机具，它们构成了建筑设备安装工程或工业设备安装工程，形成完整的使用功能。二是指施工过程中使用的各类施工机具设备，它们是施工生产的手段。两类设备都将直接或间接影响工程使用功能和工程项目的质量。

4．工艺方法

在工程施工中，施工方案、施工工艺和施工操作都将对工程质量产生重大的影响。大力推进采用新技术、新工艺、新方法，提高工艺技术水平，是保证工程质量稳定提高的重要因素。

5.环境条件

是指对工程质量特性起重要作用的环境因素，包括：工程技术环境，工程作业环境，工程管理环境，周边环境等。环境条件往往对工程质量产生特定的影响。

[例题]建设工程质量受到多种因素的影响，下列因素中对工程质量产生影响的有(    )。

A．人的身体素质          B．材料的选用是否合理

C．施工机械设备的价格    D．施工工艺的先进性

E．工程社会环境

答案：A.B.D

[例题]监理工程师对环境因素的控制中，(    )均属于工程作业环境因素。

A．天气  B．劳动组合    C．工作面    D．劳动工具   E．地质条件

答案：B. C. D．

解析：BCD属于劳动三要素（劳动者、劳动对象、劳动工具）构成基本作业活动内容，应属于作业环境因素。A E气象和地质条件属于工程技术环境因素。

四、工程质量的五大特点

1．影响因素多――这些因素直接或间接地影响工程项目质量。

2．质量波动大――要把质量波动控制在偶然性因素范围内。

3. 质量隐蔽性――容易产生判断错误，即第一类判断错误(将合格品判为不合格品)和第二类判断错误(将不合格品误认为合格品)。

4．终检的局限性――程项目的终检(竣工验收)无法进行工程内在质量的检验，要求工程质量控制应以预防为主，重视事先、事中控制，防患于未然。

5．评价方法的特殊性―― 工程质量检查评定及验收是按检验批、分项工程、分部工程、单位工程进行的。检验批的质量是分项工程乃至整个工程质量检验的基础，检验批合格质量主要取决于主控项目和一般项目经抽样检验的结果。隐蔽工程在隐蔽前要检查合格后验收，涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测，涉及结构安全和使用功能的重要分部工程要进行抽样检测。工程质量是在施工单位按合格质量标准自行检查评定的基础上，由监理工程师(或建设单位项目负责人)组织有关单位、人员进行检验确认验收。这种评价方法体现了“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的指导思想。

[例题]造成工程质量终检局限性的主要原因是(    )。

A．隐蔽工程多     B．工序交接多

C．检验项目多     D．影响因素多

答案：A

解析：质量存在隐蔽性。若在施工中不及时进行质量检查，事后只能从表面上检查，就很难发现内在的质量问题，这是终检(竣工验收）局限性主要原因。而其它三项不说明终检局限原因

第二节  质量控制和工程质量控制

一、质量控制的定义：质量管理的一部分，致力于满足质量要求。（2000版GB/T19000—ISO9000族标准）

二、工程质量控制

1. 工程质量控制是指致力于满足工程质量要求，即为了保证工程质量满足工程合同、规范标准所采取的一系列措施、方法和手段。工程质量要求主要表现为工程合同、设计文件、技术规范标准规定的质量标准。

［例题］质量控制是指致力于满足工程质量要求，也就是为了保证工程质量满足（   ）和规范标准所采取的一系列措施、方法和手段。

A、政府规定  B、工程合同  C、监理工程师规定  D、业主规定

答案：B

解析：合同是建设单位和施工单位进行工程管理的依据，是双方共同的约定，也是工程质量的要求

［例题］工程监理单位的质量控制以满足（   ）对工程质量的要求。

A、施工单位 B、建设单位 C、强制标准  D、施工图纸

答案：B

解析：工程监理单位受建设单位委托，履行监理合同代表建设单位对工程实施全过程管理和质量控制，满足建设单位对工程质量的要求是监理单位的责任。

- 工程质量控制按其实施主体不同，分为自控主体和监控主体。

- 政府的工程质量控制。政府属于监控主体，

- 工程监理单位的质量控制。工程监理单位属于监控主体，以满足建设单位对工程质量的要求。

- 勘察设计单位的质量控制。勘察设计单位属于自控主体，以满足建设单位对勘察设计质量的要求

- 施工单位的质量控制。施工单位属于自控主体，对施工全过程的工程质量进行控制，以达到合同文件规定的质量要求。

【例题】下列关于工程建设各参与方质量控制地位的说法中，正确的有(     )。

A工程监理单位属质量自控主体

B勘察设计单位属勘察设计产品质量自控主体

C政府质量监督部门属工程质量监控主体

D施工单位属工程施工质量自控主体

E．建设单位属工程项目质量自控主体

答案：	BCD

解析：自控主体是指直接从事质量职能的活动者，监控主体是指对他人质量能力和效果的监控者。监理单位代表建设单位对工程实施全过程质量监督和控制，而建设单位是业主（投资方），不是监控的主体，也不是自控主体。

3. 工程质量控制按工程质量形成过程，把全过程划分为三大阶段进行质量控制 
    1)决策阶段的质量控制――通过项目的可行性研究，选择最佳建设方案，使项目的质量要求符合业主的意图，并与投资目标和所在地区环境相协调。
    2)工程勘察设计阶段的质量控制――选择好勘察设计单位，要保证工程设计符合决策阶段确定的质量要求，和有关技术规范标准的规定，要保证设计文件、图纸符合现场施工的实际条件，其深度能满足施工的需要。
    3)工程施工阶段的质量控制――一是优选能保证工程质量的施工单位，二是严格监督承建商按设计图纸进行施工，并形成符合合同文件规定质量要求的最终建筑产品。

【例题】按工程质量形成过程，包括全过程各阶段的质量控制，主要是（   ）。

A、决策阶段质量控制               B、可行性研究阶段质量控制

C、勘察设计阶段质量控制           D、施工阶段质量控制

E、施工验收阶段质量控制

答案：A、C、D

解析：决策阶段、勘察设计阶段和施工阶段的质量控制三阶段对工程项目的影响最为突出。而可研阶段与工程竣工验收阶段分别为质量控制的首尾，前者是为项目决策提供拟建方案及评价，后者是对施工阶段质量的检查评定，所起影响作用相对较小。

三 工程质量控制的原则

监理工程师在工程质量控制过程中应遵循五项原则。（大纲要求：掌握）

1．坚持质量第一的原则

监理工程师在进行投资、进度、质量三大目标控制和处理三者关系时，始终把“质量第一”作为对工程质量控制的基本原则。
2．坚持以人为核心的原则

在工程质量控制中，要重点控制人的（决策者、组织者、管理者和操作者）素质和行为，充分发挥人的积极性和创造性，以工作质量保证工程质量。

3．坚持以预防为主的原则

重点做好质量的事先控制和事中控制，以预防为主，加强过程和中间产品的质量检查和控制。

4．坚持质量标准的原则

质量标准是评价产品质量的尺度，应通过质量检验和标准来判断产品合格与否，不合格的必须返工处理。

5．坚持科学、公正、守法的职业道德规范

[例题]监理工程师在工程质量控制中应遵循的原则包括 (    )。

A．坚持质量第一，坚持质量标准   B．以人为核心，坚持预防为主

C．旁站监督，平行检测       D．坚持科学公正、守法的职业道德规范

E、审核文件、报告、报表

答案：ABD

[例题]  监理工程师应遵循的几条原则中，作为基本原则的是(    )。

A．坚持以人为控制核心               B．坚持质量第一

C．贯彻科学、公正、守法的职业规范   D．坚持以预防为主

答案：B

解析：  监理工程师在进行投资、进度、质量三大目标控制时，在处理三者关系时，应坚持“百年大计，质量第一”，在工程建设中自始至终把“质量第一”作为对工程质量控制的基本原则，所以选B。

四、工程质量责任体系（大纲要求：掌握）

参与工程建设的各方，应根据国家颁布的《建设工程质量管理条例》以及合同、协议及有关文件的规定承担相应的质量责任。

1、建设单位的质量责任

(1)建设单位按有关规定选择相应资质等级的勘查、设计单位和施工单位。建设单位对其自行选择的设计、施工单位发生的质量问题承担相应责任。

(2)建设单位应根据工程的特点，配备相应的质量管理人员。对国家规定强制实行监理的工程项目，必须委托有相应资质等级的工程监理单位进行监理。建设单位应与监理单位签订监理合同，明确双方的责任和义务。

(3)建设单位在工程开工前，负责办理有关施工图设计文件审查、工程施工许可证和工程质量监督手续，组织设计和施工单位认真进行设计交底和图纸会审；工程项目竣工后，应及时组织设计、施工、工程监理等有关单位进行施工验收，未经验收备案或验收备案不合格的，不得交付使用。

（4）建设单位按合同的约定负责采购供应的建筑材料、建筑构配件和设备，应符合设计文件和合同要求，对发生的质量问题，应承担相应的责任。

2、勘察、设计单位的质量责任

勘察、设计单位必须按照国家现行的有关规定、工程建设强制性技术标准和合同要求进行勘察、设计工作，并对所编制的勘察、设计文件的质量负责。

3、施工单位的质量责任

施工单位对所承包的工程项目的施工质量负责。实行总承包的工程，总承包单位应对全部建设工程质量负责。建设工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或多项实行总承包的，总承包单位应对其承包的建设工程或采购的设备的质量负责；实行总分包的工程，分包应按照分包合同约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。

4、工程监理单位的质量责任

工程监理单位应依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，与建设单位签订监理合同，代表建设单位对工程质量实施监理，并对工程质量承担监理责任。监理责任主要有违法责任和违约责任两个方面。如果工程监理单位故意弄虚作假，降低工程质量标准，造成质量事故的，要承担法律责任。若工程监理单位与承包单位串通，谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当与承包单位承担连带赔偿责任。如果监理单位在责任期内，不按照监理合同约定履行监理职责，给建设单位或其他单位造成损失的，属违约责任，应当向建设单位赔偿。

【例题】监理单位在责任期内，不按监理合同约定履行监理职责，给建设单位或其他单位造成损失的，应承担（    ）责任。
A ．违法       B ．法律     C ．赔偿     D ．连带

答案：C

解析：按规定监理单位应承担违约责任，但是选项中无此项，最合适的答案是应当向建设单位赔偿，所以应承担赔偿责任。而A B 违法和法律责任都是属于第一种违法责任。

5、建筑材料、构配件及设备生产或供应单位的质量责任

建筑材料、构配件及设备生产或供应单位对其生产或供应的产品质量负责。

【例题】根据国家颁布的《建设工程质量管理条例》的规定，承担质量责任的单位有（   ）。

A、建设单位    B、勘察设计单位   C、施工单位

D、监督单位    E、监理单位

答案：A、B、C、E

解析：建设单位作为建设工程的业主，委托勘查设计单位和施工单位分别进行勘查设计与施工，而工程监理单位是建设单位委托进行工程管理的单位，此外建筑材料、构配件及设备生产或供应单位也承担相应的质量责任。

第三节：工程质量的政府监督管理

一  工程质量的政府监督管理体制和职能

（一）监督管理体制

（二）管理职能
1、建立和完善工程质量管理法规
2、建立和落实工程质量责任制

3、建设活动主体资格的管理

4、工程承发包管理

5、控制工程建设程序

二、工程质量管理四方面制度（大纲要求：熟悉）

(一)施工图设计文件审查制度

施工图审查是指国务院建设行政主管部门和省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门委托依法认定的设计审查机构，根据国家法律、法规、技术标准与规范，对施工图进行结构安全和强制性标准、规范执行情况等进行的独立审查。

【例题】施工图设计文件的审核是根据国家法律、法规、技术标准与规范，对工程项目的结构安全和强制性标准、规范执行情况等进行的独立审查，审查工作由(    )进行。（2006年考题）

A．建设行政主管部门                B．监理单位

C．质量监督站                      D．施工图审查机构

答案：D

解析：施工图审查是指国务院建设行政主管部门和省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门委托依法认定的设计审查机构。此题只有D合适。

1、施工图审查的范围

2、施工图审查的主要内容：

3、施工图审查有关各方的职责

4、施工图审查程序

5、施工图审查管理

【例题】施工图审查的范围有（   ）。

A 新建工程   B. 恢复工程    C. 重点工程

D. 扩建工程   E  改建工程

答案：ADE （参考教材p10施工图审查范围）

【例题】施工图设计文件审查结束，建设行政主管部门向（   ）发出施工图审查批准书。

A. 设计单位   B.施工单位    C.审查机构   D.建设单位

答案：D （参考教材p10施工图审查程序）

【例题】凡涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程．设计方案应经(    )审批后方可进行施工。（2008年考题）

A．原审查机构      B．原设计单位

C．质量监督机构    D．监理单位

答案：A

(二)工程质量监督制度

国家实行建设工程质量监督管理制度。主体是各级政府建设行政主管部门和其他有关部门。由建设行政主管部门或其他有关部门委托的工程质量监督机构具体实施。

(三)工程质量检测制度

工程质量检测工作是对工程质量进行监督管理的重要手段之一。工程质量检测机构是对建设工程、建筑构件、制品及现场所用的有关建筑材料、设备质量进行检测的法定单位。在建设行政主管部门领导和标准化管理部门指导下开展检测工作，其出具的检测报告具有法定效力。

【例题】工程质量检测工作是对工程质量进行监督管理的重要手段之一。法定的国家级工程质量检测机构出具的检测报告，在国内具有(    )性质。（2008年题）

A．最高裁定    B．最终裁定

C．一般裁定    D．行政裁定

答案：B

1.国家级检测机构的主要任务

- 受国务院建设行政主管部门和专业部门委托，对指定的国家重点工程进行检测复核，提出检测复核报告和建议。

- 受国家建设行政主管部门和国家标准部门委托，对建筑构件、制品及有关材料、设备及产品进行抽样检验。

2.各省级、市(地区)级、县级检测机构的主要任务

  - 对本地区正在施工的建设工程所用的材料、混凝土、砂浆和建筑构件等进行随机抽样检测，向本地建设工程质量主管部门和质量监督部门提出抽样报告和建议。

2）受同级建设行政主管部门委托，对本省、市、县的建筑构件、制品进行抽样检测。对违反技术标准、失去质量控制的产品，检测单位有权提供主管部门停止其生产的证明，不合格产品不准出厂，已出厂的产品不得使用。

(四)工程质量保修制度

是指建设工程在办理交工验收手续后，在规定的保修期限内，因勘察、设计、施工、材料等原因造成的质量问题，要由施工单位负责维修、更换，由责任单位负责赔偿损失。

建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应向建设单位出具工程质量保修书，质量保修书中应明确建设工程保修范围、保修期限和保修责任等。

在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：

(1)基础设施工程、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

(3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；

(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。

其他项目的保修期由发包方与承包方约定。保修期自竣工验收合格之日起计算。

在线作业：

1．按工程质量保修制度的规定，房屋建筑工程的地基基础和结构工程的保修期为（   ）。

A .1年      B.设计规定合理使用年限      C. 5年        D. 3年

[答案] B

[知识要点] 工程质量保修制度

[解题思路] 按工程质量保修制度的规定，房屋建筑工程的地基基础和结构工程的保修期为设计规定合理使用年限。

2．施工图审查工作所需经费，应由（   ）承担。

A.施工单位     B. 设计单位    C. 建设单位     D.监理单位

[答案] C

[知识要点] 施工图审查管理

[解题思路] 施工图审查工作所需经费，由施工图审查机构按有关收费标准向建设单位收取。

3．建设工程质量的特点包括：适用性、耐久性、安全性、可靠性、经济性及（   ）。

A.技术性    B.人文性    C. 与环境的协调性   D. 社会性

[答案] C.

[知识要点] 建设工程质量的特性

[解题思路] 建设工程质量的特性包括适用性、安全性、经济性、耐久性、可靠性及与环境的协调性。

4.工程质量检测机构是对(      )质量进行检测的法定单位。

A.建设工程   B.建筑构件、制品    C.建筑材料   D.设备    E.企业资质

答案：ABCD

[知识要点] 工程质量检测制度

[解题思路]详见12页正第10行（三）工程质量检测制度

5．在（   ）需要确定工程项目的质量要求，并与投资目标相协调。

A.项目可行性研究时               B.项目决策时

C.工程勘察设计时                 D.工程施工时

[答案] A

[知识要点]工程质量形成过程

[解题思路] 在项目可行性研究时需要确定工程项目的质量要求，并与投资目标相协调。因此，项目的可行性研究直接影响项目的决策质量和设计质量。

6.工程质量控制，包括监理单位的质量控制、勘察设计单位的质量控制、施工单位的质量控制和（   ）方面的质量控制。

A.主管部门     B.建设银行     C.政府      D.社会监理

[答案] C

[知识要点] 工程质量控制

[解题思路] 工程质量控制按其实是主体不同分为自控主体和监控主体。勘察设计单位的质量控制、施工单位的质量控制为自控主体；政府的质量控制、监理单位的质量控制为监控主体。

7．在工程质量控制中，以人为核心原则中的人是指（   ）。

A. 决策者    B. 组织者    C.操作者    D.管理者    E.旁观者

[答案] A.B.C.D

[知识要点] 工程质量控制的原则—，以人为核心的原则

[解题思路]人是工程建设的决策者、组织者、管理者和操作者。

8．工程质量管理制度包括（   ）制度。

A.施工图设计审查   B.工程质量监督   C.工程质量检测

D.工程质量监理     E.工程质量保修

[答案] A.B.C.E

[知识要点] 工程质量管理制度

[解题思路]施工图设计文件审查制度；工程质量监督制度；工程质量检测制度；工程质量保修制度。

9．（   ）是评价项目施工质量的依据。

A.质量标准    B.合同文件    C.设计文件   D.质量数据   E.工程验收资料

[答案] A、B、C

[知识要点] 施工质量控制的依据

[解题思路]工程合同文件；设计文件；国家级政府有关部门颁发的有关质量管理方面的法律、法规性文件；有关质量检验与控制的专门技术法规性文件（工程项目施工质量验收标准）。

10．对于特级和一级项目，审查机构应在收到审查材料后（   ）个工作日内，完成审查工作，并提出审查报告。

A.10      B.20       C.30       D.40

[答案] C

[知识要点]施工图审查管理

[解题思路] 审查机构应在收到审查材料后20个工作日内，完成审查工作，并提出审查报告。特级和一级项目30个工作日内，完成审查工作，并提出审查报告。

11．由于使用不当造成的建设工程质量损坏问题，先由施工单位负责维修，其经济责任由（   ）承担。

A. 施工单位   B.使用单位   C. 设计单位   D. 监理单位

[答案] B

[知识要点]工程质量保修制度—保修义务的承担和经济责任的承担原则

[解题思路] 因使用单位使用不当造成的建设工程质量损坏问题，先由施工单位负责维修，其经济责任由使用单位自行负责。

12.监理工程师在进行工程项目质量控制中，应贯彻(    )的职业道德规范。

A．科学公正遵纪    B．科学客观公正  C．科学公正守法  D．科学秉公守法

答案：C

[知识要点] 工程质量控制的原则五，职业道德规范的原则

[解题思路]详见第7页第8行

13. 监理责任主要有(      )。

A.违纪责任   B.违法责任   C.违约责任    D.连带责任    E.违章责任

答案：B. C.

[知识要点]质量责任体系

[解题思路]监理责任主要有违法责任和违约责任两个方面。

14. 施工图审查批准后，如确需进行修改，必须重新报请（  ）进行审批后实施。

A. 原审批部门   B.原审查机构   C.建设部     D.上一级审批部门

答案：A.

[知识要点] 施工图审查管理

[解题思路]施工图一经审查批准后，不得擅自进行修改。如遇特殊情况需要进行涉及审查主要内容的修改时，必须重新报请原审批部门，由原审批部门委托审查机构审查后再批准实施。

15. 对全国的建设工程质量实施统一监督管理的主管部门为（   ）。

A. 国务院   B.计委   C.建设部     D. 国务院有关部门

答案：C

[知识要点] 工程质量监督制度

[解题思路]工程质量监督管理的主体是各级政府建设行政主管部门和其他有关部门，因工程建设周期长、环节多、点多面广，专业技术性强、且很繁杂，因此工程质量监督管理由建设行政主管部门（即建设部）或其他有关部门委托的工程质量监督机构具体实施。

16. 在正常使用条件下，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，最低保修期限为(      )。

A. 1年        B. 2年     C. 3年        D. 4年

答案：B

[知识要点] 工程质量保修制度

[解题思路]详见12页倒数第2行